## Arkusz1
PLAN ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA 2007-2013
Tabela: Indykatywny plan inwestycyjny na lata 2007-2013
Nazwa programu * | Priorytet | Nazwa projektu/zakres inwestycji | Orientacyjny koszt całkowity w zł | Szacunkowy koszt kwalifikowany w zł | Źródła współfinansowania projektu | Przewidywany okres realizacji projektu | Miejsce realizacji | Studium wykonalności | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | Dostępność terenu pod inwestycje - stopień pozyskania (w %) | Instytucja odpowiedzialna za realizację (beneficjent) | Informacje dodatkowe
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2807 C Osięciny – Wieniec – Włocławek dł. 13,8 km | 16700000 | 16700000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2007-2008 | Droga powiatowa | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
RPO | Priorytet 1 | Remont grobli na moście w ciągu drogi powiatowej nr 2906 C Polówka - Stary Brześć w miejscowości Nowy Młyn | 1305000 | 1305000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2007-2008 | Droga powiatowa | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2940 C Lubień Kuj. – Kąty – gr. woj. (Łanięta) od km 2+500 do 5+472 | 2400000 | 2400000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2007-2008 | Droga powiatowa | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2904 C Szpetal Górny - Włocławek, dł. 2,1 km w m. Szpetal Górny | 4000000 | 4000000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2007-2009 | Droga powiatowa | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
RPO | Priorytet 1 | Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń | 1200000 | 1200000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2008-2009 | Droga powiatowa | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2938 C Chodecz - gr. woj. Dąbrowice i drogi powiatowej nr 2909 C Włocławek - Kruszyn - Choceń dł. 22,6 km | 16750000 | 16750000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2008-2009 | Droga powiatowa | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
Nazwa programu * | Priorytet | Nazwa projektu/zakres inwestycji | Orientacyjny koszt całkowity w zł | Szacunkowy koszt kwalifikowany w zł | Źródła współfinansowania projektu | Przewidywany okres realizacji projektu | Miejsce realizacji | Studium wykonalności | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | Dostępność terenu pod inwestycje - stopień pozyskania (w %) | Instytucja odpowiedzialna za realizację (beneficjent) | Informacje dodatkowe
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2907 C Mostki - Kowal, drogi powiatowej nr 2920 C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo i drogi powiatowej nr 2918 C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo dł. 38,4 km | 23200000 | 23200000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2009-2010 | Droga powiatowa | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2934 C Lubień Kujawski - Dziankowo - gr. woj. Białotarsk, drogi powiatowej nr 2935 C Chodecz - Kaliska - Lubień Kujawski, drogi powiatowej nr 2929 C Osiecz Wielki - Chodecz, drogi powiatowej nr 2914 C Lubraniec - Boniewo - Cetty, drogi powiatowej nr 2913 C Lubraniec - Kruszynek, drogi powiatowej nr 2819 C Torzewo - Lubraniec i drogi powiatowej nr 2813 C Osięciny - Redecz Wielki dł. 53,6 km | 36300000 | 36300000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2009-2011 | Droga powiatowa | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica Kujawska i przebudowa drogi powiatowej nr 2933 C Izbica Kujawska - Nowa Wieś - Błenna dł. 18,6 km | 12600000 | 12600000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2011-2012 | Droga powiatowa | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2902 C Siutkowo - Mikanowo i drogi powiatowej nr 2901 C Lubanie - droga nr 1 dł. 9,9 km | 7550000 | 7550000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2011-2012 | Droga powiatowa | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
Nazwa programu * | Priorytet | Nazwa projektu/zakres inwestycji | Orientacyjny koszt całkowity w zł | Szacunkowy koszt kwalifikowany w zł | Źródła współfinansowania projektu | Przewidywany okres realizacji projektu | Miejsce realizacji | Studium wykonalności | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | Dostępność terenu pod inwestycje - stopień pozyskania (w %) | Instytucja odpowiedzialna za realizację (beneficjent) | Informacje dodatkowe
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2737 C Cyprianka - Wielgie i przebudowa drogi powiatowej nr 2714 C Rachcin - Cyprianka dł. 6,2 km | 4100000 | 4100000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2012-2013 | Droga powiatowa | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2831 C (Pamiątka) - gr. woj. Topólka - Lubraniec i drogi powiatowej nr 2913 C Lubraniec - Kruszynek dł. 16,1 km | 11550000 | 11550000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2012-2013 | Droga powiatowa | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2924 Zgłowiączka - Smogorzewo i drogi powiatowej nr 2915 C Lubraniec - Smogorzewo - Otmianowo dł. 7,3 km | 3650000 | 3650001 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2012-2013 | Droga powiatowa | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2928 C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz i drogi powiatowej nr 2930 C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna dł. 9,0 km | 4500000 | 4500000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2012-2013 | Droga powiatowa | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 1910030, nr 1910038, nr 1910033, odcinek Grodno-Kurowo Kolonia łączące drogę powiatową nr 2920 C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo z drogą wojewódzką nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin | 5000000 | 5000000 | EFRR, Budżet Gminy Baruchowo | 2007-2010 | Drogi gminne | Tak | Tak | 100 | Gmina Baruchowo
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi gminnej Paruszewice - Sarnowo | 3500000 | 3500000 | EFRR, Budżet Gminy Boniewo | 2007-2009 | Drogi gminne | - | - | 100 | Gmina Boniewo
Nazwa programu * | Priorytet | Nazwa projektu/zakres inwestycji | Orientacyjny koszt całkowity w zł | Szacunkowy koszt kwalifikowany w zł | Źródła współfinansowania projektu | Przewidywany okres realizacji projektu | Miejsce realizacji | Studium wykonalności | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | Dostępność terenu pod inwestycje - stopień pozyskania (w %) | Instytucja odpowiedzialna za realizację (beneficjent) | Informacje dodatkowe
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi gminnej Polówka - Jaranówek | 1700000 | 1700000 | EFRR, Budżet Gminy Brześć Kujawski | 2008 | Droga gminna | - | - | 100 | Gmina Brześć Kujawski
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi gminnej Kuczyna - Krowice | 2000000 | 2000000 | EFRR, Budżet Gminy Brześć Kujawski | 2008-2009 | Droga gminna | - | - | 100 | Gmina Brześć Kujawski
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi Janowo - Choceń dł. 1,7 km | 646000 | 646000 | EFRR, Budżet Gminy Choceń | 2008 | Droga gminna | - | - | 100 | Gmina Choceń
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi Nakonowo Stare - Kuźnice dł. 4 km | 1520000 | 1520000 | EFRR, Budżet Gminy Choceń | 2008 | Droga gminna | - | - | 100 | Gmina Choceń
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi w miejscowości Lutobórz dł. 1,7 | 680000 | 680000 | EFRR, Budżet Gminy Choceń | 2008 | Droga gminna | - | - | 100 | Gmina Choceń
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa ulicy Aptecznej w Chodczu | 2100000 | 2100000 | EFRR, Budżet Gminy Chodecz | 2008 | Chodecz | - | - | 100 | Gmina Chodecz
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi gminnej Wola Adamowa - Końce | 950000 | 950000 | EFRR, Budżet Gminy Chodecz | 2008-2009 | Droga gminna | - | - | 100 | Gmina Chodecz
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa ulicy Lipowej w Chodczu | 1300000 | 1300000 | EFRR, Budżet Gminy Chodecz | 2009 | Droga gminna | - | - | 100 | Gmina Chodecz
Nazwa programu * | Priorytet | Nazwa projektu/zakres inwestycji | Orientacyjny koszt całkowity w zł | Szacunkowy koszt kwalifikowany w zł | Źródła współfinansowania projektu | Przewidywany okres realizacji projektu | Miejsce realizacji | Studium wykonalności | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | Dostępność terenu pod inwestycje - stopień pozyskania (w %) | Instytucja odpowiedzialna za realizację (beneficjent) | Informacje dodatkowe
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi gminnej Pyszkowo - Łączewna | 1000000 | 1000000 | EFRR, Budżet Gminy Chodecz | 2010 | Droga gminna | - | - | 100 | Gmina Chodecz
RPO | Priorytet 1 | Budowa drogi gminnej w Kępce Szlacheckiej | 3000000 | 2500000 | EFRR, Budżet Gminy Kowal | 2010-2011 | Droga gminna | - | - | 100 | Gmina Kowal
RPO | Priorytet 1 | Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu "Na Górce" | 3600000 | 3600000 | EFRR, Budżet Miasta Kowal | 2008-2009 | Drogi miejskie | - | - | 100 | Miasto Kowal
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi gminnej Pasieka, nr 191231 C na odcinku 2,7 km. | 2100000 | 2000000 | EFRR, Budżet Gminy Izbica Kujawska | 2007 - 2008 | Pasieka, Gmina Izbica Kujawska. | - | - | 100 | Gmina i Miasto Izbica Kujawska
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi gminnej Ciepliny-Cieplinki-Joasin nr 191216 C na odcinku 2,7 km. | 2100000 | 2000000 | EFRR, Budżet Gminy Izbica Kujawska | 2007 - 2008 | Ciepliny, Cieplinki, Joasin, Gmina Izbica Kujawska. | - | - | 100 | Gmina i Miasto Izbica Kujawska
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi Gminnej Wólka Komorowska-Chociszewo nr 191245 C na odcinku 2,1 km. | 2100000 | 2000000 | EFRR, Budżet Gminy Izbica Kujawska | 2008-2010 | Wólka Komorowska Chociszewo, Gmina Izbica Kujawska. | - | - | 100 | Gmina i Miasto Izbica Kujawska
RPO | Priorytet 1 | Przebudowa drogi gminnej od granicy gminy (Lubomin) Skarbanowo-Obałki-Naczachowo nr 191203 C, nr 191233 C, nr 192229 C na odcinku 8,6 km. | 6800000 | 6500000 | EFRR, Budżet Gminy Izbica Kujawska | 2009 - 2011 | Skarbanowo, Obałki, Naczachowo, Gmina Izbica Kujawska. | - | - | 100 | Gmina i Miasto Izbica Kujawska
Nazwa programu * | Priorytet | Nazwa projektu/zakres inwestycji | Orientacyjny koszt całkowity w zł | Szacunkowy koszt kwalifikowany w zł | Źródła współfinansowania projektu | Przewidywany okres realizacji projektu | Miejsce realizacji | Studium wykonalności | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | Dostępność terenu pod inwestycje - stopień pozyskania (w %) | Instytucja odpowiedzialna za realizację (beneficjent) | Informacje dodatkowe
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
RPO | Priorytet 1 | Budowa drogi Ossowo-Biernatki-Koniec-Sułkowo-Siemnówek-Wiktorowo-Sarnowo-Czamanin | 8000000 | 7920000 | EFRR, Budżet Gminy Lubraniec | 2008-2015 | Drogi gminne | - | - | 100 | Gmina Lubraniec
RPO | Priorytet 1 | Budowa drogi Biernatki-Kłobia-Kłobia Nowa-Florianowo | 6000000 | 5950000 | EFRR, Budżet Gminy Lubraniec | 2008-2013 | Drogi gminne | - | - | 100 | Gmina Lubraniec
RPO | Priorytet 1 | Budowa drogi Dęby Janiszewskie-Czajno-Żydowo-Agnieszkowo-Dąbie Kujawskie | 9000000 | 8970000 | EFRR, Budżet Gminy Lubraniec | 2007-2013 | Drogi gminne | - | - | 100 | Gmina Lubraniec
RPO | Priorytet 1 | Budowa drogi Milżyn - Wola Sosnowa | 5000000 | 4950000 | EFRR, Budżet Gminy Lubraniec | 2009-2013 | Drogi gminne | - | - | 100 | Gmina Lubraniec
RPO | Priorytet 1 | Budowa drogi gminnej Łagiewniki - Warząchewka Nowa | 2200000 | 2200000 | EFRR, Budżet Gminy Włocławek | 2007-2010 | Droga gminna | - | Tak | 100 | Gmina Włocławek
RPO | Priorytet 1 | Budowa drogi gminnej Włocławek - Ładne | 2800000 | 2800000 | EFRR, Budżet Gminy Włocławek | 2007-2010 | Droga gminna | - | Tak | 100 | Gmina Włocławek
RPO | Priorytet 2 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych - budowa składowiska (wysypiska) dla 10 gmin | 25000000 | 25000000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy |  | Powiat Włocławski | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
RPO | Priorytet 3 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kowalu | 5500000 | 5500000 | EFRR, Budżet Powiatu, Miasto Kowal | 2008-2010 | Kowal | Tak | Tak | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
Nazwa programu * | Priorytet | Nazwa projektu/zakres inwestycji | Orientacyjny koszt całkowity w zł | Szacunkowy koszt kwalifikowany w zł | Źródła współfinansowania projektu | Przewidywany okres realizacji projektu | Miejsce realizacji | Studium wykonalności | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | Dostępność terenu pod inwestycje - stopień pozyskania (w %) | Instytucja odpowiedzialna za realizację (beneficjent) | Informacje dodatkowe
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
RPO | Priorytet 3 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Choceniu | 4200000 | 4200000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2008-2010 | Choceń | Tak | Tak | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
RPO | Priorytet 3 | Budowa hali sportowej w m. Baruchowo wraz z kompleksem boisk sportowych | 6000000 | 6000000 | EFRR, Budżet Gminy | 2006-2012 | Baruchowo | Tak | Tak | 100 | Gmina Baruchowo
RPO | Priorytet 3 | Powiatowe Integracyjne Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe z wyposażeniem | 5000000 | 5000000 | EFRR, Budżet Gminy Boniewo | 2007-2010 | Boniewo | - | - | 100 | Gmina Boniewo
RPO | Priorytet 3 | Budowa centrum kulturalnego-sportowego | 6000000 | 6000000 | EFRR, Budżet Gminy Brześć Kujawski | 2010-2012 | Brześć Kujawski | - | - | 100 | Gmina Brześć Kujawski
RPO | Priorytet 3 | Budowa Powiatowo-Gminego pełnowymiarowego basenu krytego. | 6000000 | 6000000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2008-2010 | Chodecz | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
RPO | Priorytet 3 | Projekty zintegrowane budowy kompleksów sportowo- rekreacyjnych (hal i boisk sportowych) | 11500000 | 11500000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2010-2011 | Chodecz, Izbica Kujawska, Stary Brześć | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
RPO | Priorytet 3 | Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Probostwo Dolne | 4000000 | 4000000 | EFRR, Budżet Gminy Lubanie | 2007-2009 | Lubanie | - | - | 100 | Gmina Lubanie
RPO | Priorytet 3 | Budowa hali sportowej wraz z pływalnią krytą | 10000000 | 10000000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2010-2013 | Lubraniec | - | - | 30 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
Nazwa programu * | Priorytet | Nazwa projektu/zakres inwestycji | Orientacyjny koszt całkowity w zł | Szacunkowy koszt kwalifikowany w zł | Źródła współfinansowania projektu | Przewidywany okres realizacji projektu | Miejsce realizacji | Studium wykonalności | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | Dostępność terenu pod inwestycje - stopień pozyskania (w %) | Instytucja odpowiedzialna za realizację (beneficjent) | Informacje dodatkowe
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
RPO | Priorytet 3 | Budowa stadionu wraz z modernizacją sali gimnastycznej | 7000000 | 7000000 | EFRR, Budżet Gminy Lubień Kujawski | 2008-2010 | Lubień Kujawski | - | - | 100 | Gmina Lubień Kujawski
RPO | Priorytet 5 | Zagospodarowanie kolej wąskotorowej w celu wykorzystanie walorów turystyczno-rekreacyjnych regionu dla 5 gmin | 10000000 | 10000000 | EFRR, Budżet Powiatu | 2008-2013 | Powiat Włocławski | - | - | 100
RPO |  | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół i RCKU w Starym Brześciu | 3000000 | 3000000 | EFRR, Budżet Powiatu | 2007-2008 | Stary Brześć | Tak | - | 100 | Powiat Włocławski
RPO |  | Utworzenie podstrefy ekonomicznej oraz parku technologicznego | 40000000 | 40000000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2008-2011 | Gmina Lubień Kujawski, Gmina Boniewo | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
RPO |  | Remonty zespołów pałaców zabytkowych dla zachowania dziedzictwa kulturowego | 60000000 | 60000000 | EFRR, Budżet Powiatu | 2008-2013 | Lubraniec, Stary Brześć, Kowal, Brzezie, Lubień Kujawska, Wilkowiczki | - | - | 100 | Powiat Włocławski
RPO |  | Budowa bazy turystycznej wokół jeziora w Lubieniu Kujawskim | 7000000 | 7000000 | EFRR, Budżet Gminy Lubień Kujawski | 2008-2012 | Lubień Kujawski | - | - | 100 | Gmina Lubień Kujawski
RPO |  | Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim | 14000000 | 14000000 | EFRR, WFOŚiGW w Toruniu, Budżet Gminy | 2008-2011 | Brześć Kujawski | - | - | 100 | Gmina Brześć Kujawski
Nazwa programu * | Priorytet | Nazwa projektu/zakres inwestycji | Orientacyjny koszt całkowity w zł | Szacunkowy koszt kwalifikowany w zł | Źródła współfinansowania projektu | Przewidywany okres realizacji projektu | Miejsce realizacji | Studium wykonalności | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | Dostępność terenu pod inwestycje - stopień pozyskania (w %) | Instytucja odpowiedzialna za realizację (beneficjent) | Informacje dodatkowe
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
RPO |  | Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Lubraniec (budowa sieci wodociągowej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody, wymiana sieci wodociągowej) | 2500000 | 2300000 | EFRR, Budżet Gminy Lubraniec | 2007-2010 | Gmina i Miasto Lubraniec | - | - | 100 | Gmina Lubraniec
RPO |  | Uporządkowanie gospodarki ściekami na terenie miasta i gminy Brześć Kujawski | 2300000 | 2300000 | EFRR, WFOŚiGW w Toruniu, Budżet Gminy | 2008-2010 | Gmina Brześć Kujawski | - | - | 100 | Gmina Brześć Kujawski
RPO |  | Utworzenie Funduszu Poręczeń Gwarancyjnych | 2000000 | 2000000 | EFRR, Budżet Powiatu, Miasta Włocławek Gminy Powiatu Włocławskiego | 2008 | Powiat Włocławski | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
POIiŚ |  | Budowa kanalizacji sanitarnych w gminie Choceń | 8500000 | 8500000 | POIiŚ, Budżet Gminy Choceń | 2008-2010 | Gmina Choceń | - | - | 100 | Gmina Choceń
POIiŚ |  | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kowalu | 4300000 | 4300000 | EFRR, Budżet Miasta Kowal | 2007-2008 | Kowal | - | - | 100 | Miasto Kowal
POIiŚ |  | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej | 4000000 | 3400000 | EFRR, Budżet Gminy Kowal | 2008-2010 | Nakonowo, Gołaszewo, Przydatki Gołaszewskie | - | - | 100 | Gmina Kowal
POIiŚ |  | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Lubraniec (budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków) | 20000000 | 19950000 | EFRR, Budżet Gminy Lubraniec | 2007-2015 | Gmina Lubraniec | - | - | 100 | Gmina Lubraniec
Nazwa programu * | Priorytet | Nazwa projektu/zakres inwestycji | Orientacyjny koszt całkowity w zł | Szacunkowy koszt kwalifikowany w zł | Źródła współfinansowania projektu | Przewidywany okres realizacji projektu | Miejsce realizacji | Studium wykonalności | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | Dostępność terenu pod inwestycje - stopień pozyskania (w %) | Instytucja odpowiedzialna za realizację (beneficjent) | Informacje dodatkowe
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
POIiŚ |  | Budowa schroniska dla zwierząt dla 13 gmin Powiatu Włocławskiego | 4000000 | 4000000 | EFRR, Budżet Powiatu, Gminy | 2010-2013 | Powiat Włocławski | - | - | 100 | Powiat Włocławski | Inwestycja wspólna
POIiŚ |  | Poprawa jakości wód rzeki Zgłowiączka wraz z dopływami w celu turystycznego ich wykorzystania | 5000000 | 5000000 | EFRR, Budżet Powiatu | 2007-2013 | Powiat Włocławski | - | - | 100 | Powiat Włocławski
POIiŚ |  | Zagospodarowanie Alei Łokietka, terenu przy rzece Zgłowiączka na cele rekreacyjno-turystyczne | 4500000 | 4500000 | EFRR, Budżet Gminy | 2010-2011 | Brześć Kujawski | - | - | 100 | Gmina Brześć Kujawski
RPO | Priorytet 1 | Budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62 i wojewódzkiej nr 270 | 10000000 | 10000000 | EFRR Budżet Państa, Województwa | 2007-2013 | Gmiana Brześć Kujawski |  |  |  | Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie
RPO | Priorytet 1 | Budowa obwodnicy Lubrańcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 (Dobierzyn - Lubrańczyk) | 7000000 | 7000000 | EFRR, Budżet Województwa | 2007-2013 | Gmina Lubraniec |  |  |  | Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie
RPO | Priorytet 1 | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiem nr 270 (odcinek Lubraniec - Izbica Kujawska) | 2800000 | 2800000 | EFRR, Budżet Województwa | 2007-2013 | Gmina Lubraniec |  |  |  | Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie
* RPO, PO IiŚ, PO IG, PO KL