## WPR-Zad.1
WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT
Zadanie 3 "Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III" realizowane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - etap I”
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr pozycji Przed- miaru Robót | Kod pozycji**) | Nr Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji Przedmiaru Robót | Jedno- stka | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
a | b | c | d | e | f | g | h = f x g
Zadanie 3 "Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III"
(I) Wymagania ogólne
1 |  | ST-00.00 | Zaplecze Wykonawcy - organizacja, utrzymanie i likwidacja | ryczałt
2 |  | ST-00.00 | Opłaty za zajęcie pasa drogowego i wszystkie koszty z tym związane | ryczałt
3 |  | ST-00.00 | Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wszystkie koszty z tym związane | ryczałt
4 |  | ST-00.00 | Usunięcie kolidujących drzew i krzewów i wszystkie koszty z tym związane | ryczałt
5 |  | ST-00.00 | Rozruch i próby końcowe | ryczałt
6 |  | ST-00.00 | Dokumentacja powykonawcza | ryczałt
RAZEM (I) WYMAGANIA OGÓLNE:
Roboty Budowlane - CPV - 45000000
(II) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45200000-9
(II.1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - kanały uliczne - CPV 45231300-8
Montaż przewodów kanalizacyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi, przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, z robotami ziemnymi, wzmocnieniem podłoża, robotami montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), z próbami pomontażowymi (w tym min. kamerowanie kanałów), zabezpieczeniem instalacji i obiektów istniejących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń oraz przepompowywaniem ścieków
7 | Z3.E3.KSG-1 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Kanały główne - Rury kanalizacyjne kamionkowe o średnicy nominalnej fi 200mm wykonywane metodą bezwykopową wraz ze studniami startowymi i odbiorczymi | m | 1107
8 | Z3.E3.KSG-2 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Kanały główne - Rury kanalizacyjne PVC-U o średnicy nominalnej fi 200 mm wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 3937.6
9 | Z3.E3.KSG-3 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rury ochronne stalowe fi 298,5x10 mm na kanałach PVC-U fi 200 mm | m | 68
Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelki, z prefabrykowanymi dnami, z włazami żeliwnymi, z kaskadami, z kinetami i szczelnymi przejściami dla rur oraz wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, zabezpieczenie wykopów, zagęszczenie gruntu, odwodnienie (jeżeli konieczne), wmocnienie podłoża, izolacje, próby pomontażowe
10 | Z3.E3.KSG-4 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych fi 1200 mm | szt. | 141
11 | Z3.E3.KSG-5 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Studzienki rozpreżne z kregów polimerobetonowych fi1200 mm | szt. | 7
razem (II.1):
(II.2) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - podejścia kanałów do posesji - CPV 45231300-8
Montaż przewodów kanalizacyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi, przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, z robotami ziemnymi, wzmocnieniem podłoża, robotami montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), z próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem instalacji i obiektów istniejących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń oraz przepompowywaniem ścieków
12 | Z3.E3.KSG-6 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Kanały boczne - Rury kanalizacyjne PVC-U o średnicy nominalnej fi 150 mm wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 903.9
13 | Z3.E3.KSG-7 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Kanały boczne - Rury kanalizacyjne kamionkowe o średnicy nominalnej fi 150 mm wykonywane metodą bezwykopową wraz ze studniami startowymi i odbiorczymi | m | 163
14 | Z3.E3.KSG-8 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rury ochronne stalowe fi 273x10 mm na kanałach PVC-U fi 150 mm | m | 75
Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych PVC - z kinetami i kształtkami przejściowymi, z rurami teleskopowymi i włazami oraz wszystkie prace z tym związane, między innymi roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wzmocnienie podłoża, zabezpieczeniem wykopów, odwodnienie (jeżeli konieczne), zagęszczenie gruntu
15 | Z3.E3.KSG-9 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm - zamknięcie z rurą teleskopową | szt | 193
razem (II.2):
(II.3) Kanalizacja sanitarna tłoczna uliczna - CPV 45231300-8
Montaż rurociągów z rur polietylenowych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, z robotami ziemnymi, ze wzmocnieniem podłoża, z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli wymagane), z robotami montażowymi (w tym ze zgrzewaniem rur), z próbami pomontażowymi, z kształtkami, armaturą, z odcinkami rozprężnymi
16 | Z3.E3.KST-10 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 110 mm, PE100 - RC, SDR17, wykonywane metodą wykopową oraz montowane w rurze ochronnej | m | 338.5
17 | Z3.E3.KST-11 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 110 mm, PE100 - RC, SDR17, wykonywane metodą bezwykopową | m | 51.9
18 | Z3.E3.KST-12 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 90 mm, PE100 - RC, SDR17, wykonywane metodą wykopową oraz montowane w rurze ochronnej | m | 45.3
19 | Z3.E3.KST-13 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 63 mm, PE100 - RC, SDR17, wykonywane metodą wykopową oraz montowane w rurze ochronnej | m | 534
20 | Z3.E3.KST-14 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 63 mm, PE100 - RC, SDR17, wykonywane metodą bezwykopową | m | 21
21 | Z3.E3.KST-15 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rury ochronne stalowe fi 168,3x10 mm na rurociągu fi 90 mm | m | 3.5
Wykonanie na rurociągach kompletnych studzienek z kręgów betonowych łączonych na uszczelki, z prefabrykowanymi dnami, z włazami żeliwnymi, ze szczelnymi przejściami rurociągów, z kształtkami i armaturą oraz wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi : roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, zabezpieczenie wykopów, zagęszczenie gruntu, odwodnienie (jeżeli konieczne), wzmocnienie podłoża, izolacje, próby pomontażowe
22 | Z3.E3.KST-16 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Studzienka rewizyjna Sr7 | kpl | 1
23 | Z3.E3.KST-17 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Studzienka rewizyjna Sr8 | kpl | 1
24 | Z3.E3.KST-18 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Studzienka rewizyjna Sr9 | kpl | 1
razem (II.3):
(II.4) Kanalizacja sanitarna tłoczna boczna - CPV 45231300-8
Montaż rurociągów z rur polietylenowych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z przełożeniem i zabezpieczeniem sieci kolidującej, z robotami ziemnymi, ze wzmocnieniem podłoża, z zabezpieczeniem wykopów, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), z robotami montażowymi (w tym ze zgrzewaniem rur), z próbami pomontażowymi, z kształtkami, armaturą
25 | Z3.E3.KST-19 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 50 mm, PE100 - RC, SDR17, wykonywane metodą wykopową oraz montowane w rurze ochronnej | m | 925
26 | Z3.E3.KST-20 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.03 | Rury ochronne stalowe fi 114,3x10 mm na rurociągu fi 50 mm, układane bezwykopowo | m | 7
Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej przydomowej pompowni - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z robotami ziemnymi, próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopu, odwodnieniem (jeżeli konieczne), z izolacjami i zagęszczeniem, z zasilaniem elektrycznym, z instalacjami elektrycznymi, z uporządkowaniem terenu
27 | Z3.E3.KST-21 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.04 ST-00.05 | Pompownie przydomowe fi 800 mm z kompletnym wyposażeniem | kpl | 28
razem (II.4):
(Il.5) Przepompownie sieciowe - CPV 45232423-3
Dostawa i montaż kompletnej pompowni - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z robotami ziemnymi, próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopów, odwodnieniem (jeżeli konieczne), z izolacjami i zagęszczeniem, z zasilaniem elektrycznym, z pomiarem energii elektrycznej, z instalacjami elektrycznymi, monitoringiem i AKPiA, z robotami drogowymi (w tym z drogami dojazdowymi), z zagospodarowaniem terenu pompowni
28 | Z3.E3.KSP-22 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.04 ST-00.05 ST-00.06 | Pompownia ścieków P3 z kompletnym wyposażeniem | kpl | 1
29 | Z3.E3.KSP-23 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.04 ST-00.05 ST-00.06 | Pompownia ścieków P4 z kompletnym wyposażeniem | kpl | 1
30 | Z3.E3.KSP-24 | ST-00.01 ST-00.02 ST-00.04 ST-00.05 ST-00.06 | Pompownia ścieków P5 z kompletnym wyposażeniem | kpl | 1
razem (II.5):
(II.6) Kanalizacja sanitarna - roboty drogowe - CPV 45233220-7
Nawierzchnie drogowe - Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie : koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy odsączające, podsypki piaskowe, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, skropienie podbudowy lub nawierzchni emulsją asfaltową, warstwy asfaltobetonu, ułożenie krawężników, obrzeży, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki
(II.6.1) Roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych
31 | Z3.E3.KSRD-25 | ST-00.06 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 22 cm (drogi powiatowe) | m | 797.2
32 | Z3.E3.KSRD-26 | ST-00.06 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 12 cm (drogi gminne) | m | 4694.4
33 | Z3.E3.KSRD-27 | ST-00.06 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 22 cm z wywozem matariału z rozbiórki (drogi powiatowe) | m2 | 645.5
34 | Z3.E3.KSRD-28 | ST-00.06 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem matariału z rozbiórki (drogi gminne) | m2 | 3561.46
35 | Z3.E3.KSRD-29 | ST-00.06 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki | m2 | 9965.85
36 | Z3.E3.KSRD-30 | ST-00.06 | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 762.6
37 | Z3.E3.KSRD-31 | ST-00.06 | Rozbiórka nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm | m2 | 1618.44
38 | Z3.E3.KSRD-32 | ST-00.06 | Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej | m | 6
(II.6.2) Roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych
39 | Z3.E3.KSOD-33 | ST-00.06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (drogi powiatowe) | m2 | 645.5
40 | Z3.E3.KSOD-34 | ST-00.06 | Podbudowa z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 10 cm (drogi powiatowe) | m2 | 645.5
41 | Z3.E3.KSOD-35 | ST-00.06 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych o gr. 8 cm - warstwa wiążąca (drogi powiatowe) | m2 | 645.5
42 | Z3.E3.KSOD-36 | ST-00.06 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 4 cm - warstwa ścieralna (drogi powiatowe) | m2 | 2366.83
43 | Z3.E3.KSOD-37 | ST-00.06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (drogi gminne) | m2 | 3561.46
44 | Z3.E3.KSOD-38 | ST-00.06 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych o gr. 7 cm - warstwa wiążąca (drogi gminne) | m2 | 3561.46
45 | Z3.E3.KSOD-39 | ST-00.06 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych gr. 5 cm - warstwa ścieralna (drogi gminne) | m2 | 11805.98
46 | Z3.E3.KSOD-40 | ST-00.06 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna gr. 20 cm | m2 | 1618.44
47 | Z3.E3.KSOD-41 | ST-00.06 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna gr. 10 cm | m2 | 5409.41
48 | Z3.E3.KSOD-42 | ST-00.06 | Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto - gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr. 10 cm | m2 | 54
49 | Z3.E3.KSOD-43 | ST-00.06 | Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z rozbiórki) | m2 | 762.6
50 | Z3.E3.KSOD-44 | ST-00.06 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej | m | 6
razem (II.6):
Razem: (II) Budowa kanalizacji sanitarnej:
(III) Remont chodników - 45233220-7
Nawierzchnie chodników - Rozbiórka i budowa nawierzchni chodników - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie : koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy odsączające, podsypki piaskowe, podbudowy z kruszywa łamanego, skropienie podbudowy lub nawierzchni emulsją asfaltową, warstwy asfaltobetonu, ułożenie krawężników, obrzeży, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki
(III.1) Roboty rozbiórkoweCPV
51 | Z3.E3.KSOD-45 | ST-00.06 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm na długości chodnika przylegajacego do jezdni | m | 131.2
52 | Z3.E3.KSOD-46 | ST-00.06 | Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych o gr. 13 cm z wywozem matariału z rozbiórki | m2 | 114.84
(III.2) Wykonanie nawierzchni
53 | Z3.E3.KSOD-47 | ST-00.06 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 850.84
54 | Z3.E3.KSOD-48 | ST-00.06 | Warstwa odsączająca zagęszczana mechanicznie o gr. 10 cm | m2 | 787.08
55 | Z3.E3.KSOD-49 | ST-00.06 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 15 cm | m2 | 781.08
56 | Z3.E3.KSOD-50 | ST-00.06 | Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 781.08
57 | Z3.E3.KSOD-51 | ST-00.06 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej | m | 93.6
58 | Z3.E3.KSOD-52 | ST-00.06 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 25x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej | m | 192
59 | Z3.E3.KSOD-53 | ST-00.06 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej | m | 649.8
60 | Z3.E3.KSOD-54 | ST-00.06 | Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych o wymiarach 50x28x10 cm na ławie betonowej | m | 127.6
61 | Z3.E3.KSOD-55 | ST-00.06 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 8 cm - warstwa wiążąca | m2 | 114.8
62 | Z3.E3.KSOD-56 | ST-00.06 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm - warstwa ścieralna | m2 | 114.8
Razem: (III) Remont chodników
OGÓŁEM (I+II+III) Zadanie 3 "Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III"